## Projektplaner
Projektplaner CMB Prod.
[6 empty] | Markierter Zeitraum: | 27 |  |  | Dauer des Plans | [5 empty] | Tatsächlicher Start |  |  |  |  | % abgeschlossen |  |  |  |  | Tatsächlich (hinter dem Plan) | [7 empty] | % abgeschlossen (hinter dem Plan) | [7 empty] | ♦ | Meilenstein |  |  | 29 | Projektabschluss
AKTIVITÄT | VERANTWORTLICHE | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | ZEITRÄUME in UE
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Aufbau der IT-Infrastruktur
Erstellen und Konfigurieren der RaspberryPi's | Jakob & Marcel | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Konfiguration der Netzwerkeinstellungen | Jakob & Marcel | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Installation und Grundkonfiguration vom OS | Jakob & Marcel | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Überprüfung der Konnektivität zwischen den Maschinen | Jakob & Marcel | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
♦ IT-Infrastruktur bereitgestellt
Aufbau des Webserver-Clusters
Installation und Konfiguration für Webserver | Jakob & Marcel | 5 | 4 | 5 | 4 | 100%
♦ Einrichtung Webserver
Aufsetzen und Konfigurieren des Load Balancers | Marcel | 9 | 2 | 9 | 6 | 100%
♦ Einrichtung Load-Balancer
Implementierung der Round-Robin-Strategie | Marcel | 11 | 4 | 9 | 6 | 100%
♦ Round-Robin-Strategie erfolgreich implementiert
Konfiguration von Health Checks | Marcel | 15 | 2 |  |  | 0%
Testen der Lastverteilung und der Failover-Mechanismen | Marcel | 17 | 2 | 15 | 1 | 100%
♦ Webserver-Cluster vollständig implementiert
Automatisierungsskripte erstellen | Marcel | 16 | 4 | 16 | 4 | 100%
Website
Recherche über die Technologien | Eka | 1 | 4 | 1 | 4 | 100%
Website erstellen | Eka | 5 | 6 | 5 | 3 | 100%
Testen der Funktionalität | Eka | 11 | 3 | 8 | 4 | 100%
Website auf Webserver implementieren | Eka | 14 | 2 | 12 | 2 | 100%
♦ Website vollständig implementiert
Design optimieren | Eka | 16 | 5 | 14 | 3 | 100%
Monitoring
Recherche über Programme und Technologien | Eric | 1 | 4 | 1 | 4 | 100%
Installation der Programme | Eric | 5 | 2 | 5 | 3 | 100%
Konfiguration und Testen der einzelnen Elemente | Eric & Marcel | 7 | 6 | 8 | 7 | 100%
Daten in Dashboard integrieren | Eric & Marcel | 13 | 5 | 15 | 2 | 100%
♦ Monitoring-System vollständig implementiert
Backup
Vorbereitung und Recherche | Emily | 1 | 4 | 1 | 4 | 100%
Grundinstallation der Backupsoftware | Emily | 5 | 1 | 5 | 3 | 100%
Erstellung der Backup-Skripte | Emily & Jakob | 6 | 4 | 8 | 4 | 100%
Automatisierung mit Cronjobs | Emily & Jakob | 10 | 4 | 12 | 3 | 100%
♦ BackUps vollständig eingerichtet und getestet
Sicherheitskomponenten
SSH-Zugriff absichern | Marcel | 8 | 1 | 8 | 1 | 100%
Abschluss
Dokumentation erstellen | Alle | 1 | 20 | 1 | 21 | 100%
Präsentation erstellen | Alle | 22 | 4 | 26 | 4 | 50%
♦ Abschluss Dokumentation
Letze Fehler beheben | Alle | 26 | 4 | 22 | 4 | 100%
♦ Projektabschluss